**秦皇岛市行政审批局**

**关于变更《建筑工程施工许可证》**

**相关内容的函**

秦皇岛极富房地产开发有限公司：

你单位建筑工程施工许可证变更申请等材料收悉。依据秦皇岛市住房和城乡建设局出具的《关于富力颐园项目一标段工程变更监理单位总监理工程师、工期的情况说明》（同意变更）及建设工程施工合同补充协议，同意编号为130301202303310101的《建筑工程施工许可证》中的合同工期变更为2022年10月15日-2026年12月30日、核准工期变更为2023年3月31日-2026年12月30日、监理单位总监理工程师变更为梁永富（注册号：11013517）。

秦皇岛市行政审批局

2024年11月22日