附件1

市级涉农资金统筹整合情况表

| 专 项 资 金 | 项目主管部门 | 中央/省/市级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、农业发展 |  |  |  |
| 1.农业生产发展专项资金 | 市农业局 | 中央省市级共同设置专项资金 | (农业可持续发展与园区建设资金)保留 |
| 2.农村垃圾治理长效机制专项资金 | 市委农工委 | 市级设置专项资金 | （农村垃圾治理长效机制专项资金）保留 |
| 3.美丽乡村建设专项资金 | 市委农工委 | 省、市级设置专项资金 | （农村人居环境整治专项资金）（美丽乡村建设专项资金）2项合并 |
| 4.疫病防控专项资金 | 市农业局 | 市级设置专项资金 | （村级动物防疫员完成强制免疫工作补助资金）（生猪定点屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金）（养犬管理资金）（病死猪无害化处理市级配套资金）4项合并 |
| 二、林业发展 |  |  |  |
| 5.林业改革发展专项资金 | 市林业局 | 中央省市级共同设置专项资金 | （造林绿化工程以奖代补资金）（绿色秦皇岛建设项目土地补偿费）（森林防火专项资金）（林木有害生物防治项目资金）（果树新品种优质高效栽培示范项目资金）5项合并 |
| 三、水利发展 |  |  |  |
| 6.水利发展专项资金 | 市水务局 | 中央省市级共同设置专项资金 | （水利项目配套与建设资金）（防汛抗旱资金）（小塘坝防洪隐患治理）（基层水利推广体系建设）（橡胶坝工程管理）5项合并 |
| 四、农业开发 |  |  |  |
| 7.农业综合开发专项资金 | 市财政局 | 中央省市级共同设置专项资金 | （农业综合开发专项资金）保留 |
| 五、土地治理 |  |  |  |
| 8.土地整治专项资金 | 市国土局 | 中央省市级共同设置专项资金 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出保留 |

附件2

市级涉农资金统筹整合长效机制重点任务分解表

| 序号 | 任务类型 |  | 重 点 工 作 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确整合范围 |  | 明确本级财政安排的涉农资金统筹整合范围，对行业内交叉重复的涉农资金予以清理整合 | 2018年11月中旬 | 市财政局 |
| 2 |  |  | 对清理整合后的涉农资金，进一步明确政策目标、扶持对象、补助标准、实施期、绩效管理等 | 2018年11月底 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 3 | 建立行业内统筹整合新机制 | 建立任务清单差别化管理机制 | 结合自身职责，分别根据各项涉农资金保障的政策内容设立任务清单 | 2018年11月中旬 | 市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 4 |  | 建立任务清单落实机制 | 分配市以上提前下达涉农资金时同步下达任务清单 | 2018年11月—12月 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 5 |  |  | 同步下达剩余中央、省级涉农资金及任务清单 | 2019年3月底 |  |
| 6 |  |  | 对需要调整的资金和任务清单及时进行调整 | 2019年12月底 |  |
| 7 |  |  | 各县（区）有关部门按照要求完成约束性任务，从市下达的指导性任务中自主选择实施任务，制定资金使用方案和任务完成计划报市财政局和市政府有关部门备案 | 2019年3月底 | 县（区）政府 |
| 8 |  | 建立任务清单绩效评价机制 | 根据市级制定的资金使用方案、任务完成计划和绩效目标开展绩效考核 | 2019年11月底 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 9 |  |  | 建立健全奖励激励机制，对涉农资金统筹整合成效突出的县（区）在资金安排上予以适当倾斜 | 2020年3月底 |  |
| 10 |  | 建立任务清单动态调整机制 | 对任务清单定期开展评估，合理调整优化任务清单 | 2018年起持续推进 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 11 |  |  | 建立任务清单调整与资金挂钩机制，资金安排与任务清单同步进行调整 | 2020年12月底 |  |
| 12 | 建立行业间资金统筹 新机制 | 编制统一规划 | 三年滚动财政规划和政府投资规划中的涉农资金安排要与国民经济和社会发展五年规划纲要及支农专项规划、区域规划等进行衔接 | 2018年起持续推进 | 市财政局、市发改委 |
| 13 |  |  | 科学编制有关专项规划、区域规划，不断提升规划的适用性和可操作性 | 2019年起持续 推进 | 市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 14 |  | 制定共同任务 | 在确保完成目标任务的前提下，将各级财政安排的性质相同、用途相近的涉农资金纳入同一资金池，统一设计方案、统一资金拨付、统一组织实施、统一考核验收 | 2018年起持续 推进 | 县（区）政府 |
| 15 |  |  | 及时总结县（区）在预算执行环节的统筹经验，进一步明确职责分工和资金用途，逐步实现同一工作事项按照部门职责分工由一个行业部门统筹负责 | 2019年起持续 推进 | 市财政局、县（区）政府 |
| 16 |  | 设置一致目标 | 依据国家和省、市的农业农村发展规划，对多部门管理的性质相同、用途相近的涉农资金支出事项，统一设置一致的绩效目标 | 2018年起持续 推进 | 县（区）政府 |
|  |  |  | 按照“渠道不乱、用途不变、集中投入、各负其责、各记其功、形成合力”的原则，统筹安排各类功能互补、用途衔接的涉农资金 | 2018年起持续 推进 | 县（区）政府 |
| 17 | 配套 措施 | 完善预算编制流程 | 有关部门根据大专项设置，将原有的部门工作活动目录调整细化到具体任务清单，划分省直和市、县发展项目 | 2018年12月底 | 市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 18 |  | 改进项目库管理办法 | 编制政府投资项目三年滚动计划，加强各类涉农项目 储备 | 2018年起持续 推进 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局，县（区）政府 |
| 19 |  |  | 完善项目论证、评审等工作流程，对相关项目库内项目实施动态管理 |  |  |
| 20 |  |  | 加强财政、发展改革和行业部门之间，省、市、县之间，年度之间项目库的衔接，归并重复设置的涉农项目 |  |  |
| 21 |  |  | 根据项目性质，采取投资补助、民办公助、贷款贴息等方式予以支持，不断提升涉农项目的公众参与度 |  |  |
| 22 |  | 制定资金管理办法 | 对整合后的专项资金制定管理办法进行修订 | 2018年11月底 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 23 |  | 下放项目资金审批权限 | 将符合条件的涉农项目审批权限下放到县级，赋予县（区）相机施策和统筹资金的自主权 | 2018年起持续 推进 | 市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 24 |  | 加大资金监管力度 | 探索建立涉农政策第三方评估体系，通过竞争择优的方式选择专家学者、研究机构等对涉农资金政策进行评估 | 2018年起持续 推进 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局，县（区）政府 |
| 25 |  |  | 探索实行“互联网+监督”新模式 |  |  |
| 26 |  |  | 建立健全党组织领导下的村务监督机制，继续完善行政村公告公示制度 |  |  |
| 27 |  |  | 严肃查处违规违纪违法行为，对骗取、冒领、挤占、截留、挪用、滞留的涉农资金，依法追究相关单位和责任人的责任 |  |  |
| 28 | 组织 推进 | 加强组织领导 | 成立涉农资金统筹整合领导小组 | 2018年11月中旬 | 县（区）政府 |
| 29 |  | 加强协调配合 | 具体负责本类口、本部门专项资金整合工作，要严格按照整合目标，梳理任务清单，认真梳理相关专项资金，全面落实整合要求 | 2018年起持续 推进 | 市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局 |
| 30 |  |  | 以资金、规划和任务清单管理为抓手，指导和支持涉农资金统筹整合 | 2018年起持续 推进 | 市财政局 |
| 31 |  | 加强探索创新 | 鼓励各地根据行业内资金整合与行业间资金统筹的工作思路，因地制宜开展多层级、多形式的涉农资金统筹整合，突破现有管理制度规定的，应按管理权限和程序报批或申请授权 | 2018年起持续 推进 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局，县（区）政府 |
| 32 |  | 加强信息公开 | 全面推进信息公开，健全公告公示制度。各级政府及有关部门对涉农资金的统筹整合方案决策前要公开征求意见，管理办法、资金规模、扶持范围、分配结果等及时向社会公开 | 2018年起持续 推进 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局，县（区）政府 |
| 33 |  | 加强舆论宣传 | 认真总结和推广各部门、各地在涉农资金统筹整合的好经验、好做法。切实加强制度培训和执行工作，确保涉农资金统筹整合取得实效。加强信息报送和政策宣传，注重宣传的引导性和时效性 | 2018年起持续 推进 | 市财政局、市国土局、市农业局、市委农工委、市水务局、市林业局，县（区）政府 |